МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЗЫРЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

(МБОУ «Зырянская СОШ»)

ПРИКАЗ

 30.12.2022 № 408

с. Зырянское

О реализации мероприятий по введению обновленного

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 года № 732, распоряжения Департамента общего образования Томской области «О реализации мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования Томской области», приказа Управления образования Администрации Зырянского района от 30.12.2022 № 454 «О реализации мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования Зырянского района», а также организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее- ФГОС СОО) в МБОУ «ЗСОШ»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в МБОУ «ЗСОШ» (далее- Рабочая группа) (приложение 1).

2. Утвердить план-график мероприятий («дорожную карту») по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «ЗСОШ» на 2023-2025 годы (приложение 2).

3. Заместителю директора по ИКТ в срок до 15.01.2023 выставить на сайт МБОУ «ЗСОШ» план-график мероприятий («дорожную карту») по введению обновленного ФГОС СОО на 2023-2025 годы;

4. Рабочей группе, учителям-предметникам обеспечить переход на обновленный ФГОС СОО в соответствии с планом-графиком.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Д.А. Шлюнько

С приказом ознакомлены:

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Федощенко Е.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Мухаметшина Ф.Т.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Матвеева Ю.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Писарева Т.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Белоножкина Е.Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Трофимова О.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Рябущенко И.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Худобина Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Елькина Н.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Волкова М.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Бирюкова Л.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Валова Е.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Замараева Е.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Малыхова О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Фоменко И.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Сайнакова Р.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Фоменко А.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Титкова И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Сливкина Ю.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Бирюкова Т.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Бельдинская Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Буйневич О.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Бирюков В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Бруев О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Шлюнько А.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Селиванова К.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Токарева Н.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Шайдо Т.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Иванова О.Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Симон Д.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Шевченко Л.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Ерхова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Сизинцева Н.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Смирнов В.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Трипольская И.С \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Абраменкова М.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Рыжова Р.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Тюфтяева Н.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Локтионова Г.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Липунова С.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

Состав рабочей группы

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность  |
| 1 | Федощенко Елена Анатольевна | Заместитель директора по учебной работе |
| 2 | Мухаметшина Фирюза Тимерьяновна | Заместитель директора по методической работе |
| 3 | Фоменко Александр Иванович | Заместитель директора по методической работе |
| 4 | Бирюкова Тамара Михайловна | Заместитель директора по учебной работе |
| 5 | Матвеева Юлия Владимировна | Заместитель директора по воспитательной работе |
| 6 | Сайнакова Расима Сайфулловна | Заместитель директора по ИКТ |
| 7 | Бельдинская Наталия Владимировна | Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы |
| 8 | Белоножкина Елена Леонидовна | Руководитель ШМО учителей искусства, технологии, физической культуры и ОБЖ |
| 9 | Буйневич Ольга Николаевна |  Руководитель ШМО учителей естественнонаучных предметов |
| 10 | Волкова Мария Александровна | Руководитель ШМО учителей математики и информатики |
| 11 | Малыхова Ольга Васильевна | Руководитель ШМО учителей иностранных языков |
| 12 | Трофимова Ольга Геннадьевна | Руководитель ШМО учителей общественно-научных предметов |
| 13 | Кулаковская Алина Ивановна | Руководитель ШМО специалистов социально-психолого-педагогической службы |
| 14 | Тюфтяева Надежда Борисовна | Заведующий Цыгановским филиалом |
| 15 | Локтионова Галина Геннадьевна | библиотекарь |
| 16 | Липунова Светлана Юрьевна | Начальник отдела кадров |

Приложение 2

**План-график по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «ЗСОШ» на 2023 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** |
| 1. | Организация работы методических объединений методических объединений, рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО | Январь 2023 | Администрации школы, ШМО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на школьном уровне  |
| 2. | Проведение совещания по вопросам введения обновленного ФГОС СОО  | Январь – май 2023 | Администрации школы | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 3. | Синхронизация деятельности школьных МО по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 | Администрации школы | Обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО  |
| 4. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО  | декабрь 2022февраль – май 2023 | Администрации школы,ШМО | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 5. | Участие в систематическом мониторинге введения обновленного ФГОС СОО  | Январь 2023 – февраль 2023 | Администрации школы, ШМО | Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО.  |
| 6. | Участие в мониторинге образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности | Апрель 2023, ежегодно | Администрации школы, ШМО | Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО |
| 7. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | До 1 сентября 2023 | Администрации школы, ШМО, библиотекарь | Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО  |
| 8. | Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 | Администрации школы, ШМО, библиотекарь | Оказана своевременная адресная помощь  |
| ***II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** |
| 9. | Формирование школьного плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 – январь 2023 | Администрация школы | Синхронизирован процесс управления введения обновленных ФГОС СОО на школьном уровне в соответствии с муниципальным планом-графиком |
| 10. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь – март 2023 | Администрация школы | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО школой |
| 11. | Разработка нормативно-правовых документов школьного уровня, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО  | Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости) | Администрация школы | Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО |
| 12. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО  | Ежегодно в течение 2022-2025 годов | Администрация школы | Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |
| 13. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 01.09. 2023  | Администрация школы | Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО |
| 14. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации  | До 01.09. 2023 | Администрация школы |
| 15. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО  | До 01.09. 2023 | Администрация школы |
| 16. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09. 2023 | Администрация школы |
| 17. | Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 01.09. 2023 | Администрация школы | ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО |
| ***III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** |
| 18. | Организация консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО  | Январь – декабрь 2023 | Школьные методические объединения | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 19. | Координация взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающиюми реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | Январь 2023 – декабрь 2023 | Администрация школы | Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Томской области |
| 20. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь – декабрь 2023 | Администрации школы, ШМО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 21. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Администрации школы, ШМО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 22. | Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО  | 2023 - 2025 годы | Администрации школы | Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО  |
| 23. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | Администрации школы, ШМО | Достигнуто повышение качества образования |
| 24. | Организация использования учителями- предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | ШМО, учителя-предметники | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 25. | Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне школы по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса | Сентябрь 2023 постоянно | Администрации школы, ШМО | Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь  |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** |
| 26. | Анализ кадрового обеспечения образовательной организации в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Январь - апрель 2023 | Администрация школы | Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения |
| 27. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – апрель 2023 | Администрация школы | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 28. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогическихработников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – август 2023 | Администрация школы | Синхронизированы процессы обученияпедагогических и управленческих команд |
| ***V. Мониторинг готовности школы к введению обновленных ФГОС среднего общего образования*** |
| 30. | Участие в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | январь – февраль 2023 | Администрация школы | Обеспечен контроль готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО |
| 31. | Участие в промежуточном контроле готовности школы к введению обновленного ФГОС | февраль – март 2023 | Администрация школы | Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленного ФГОС |
| 32. | Участие в мониторинге реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2023 | Администрация школы, ШМО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в школе обновленного ФГОС СОО |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** |
| 33. | Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО  | Январь - декабрь 2023 | Администрация школы | Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО  |
| 34. | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО  | Февраль 2023постоянно | Администрация школы | Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательной организации, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся  |
| 35. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях  | Декабрь 2022 2022, далееежемесячно | Администрация школы  | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |